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96年度「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫—卓越教學」計畫書
1、 基本資料：

	總計劃類別
	其他卓越教學計畫

	總計劃編號（會計處流水號）
	

	子計畫名稱
	微積分課後輔導

	子計畫執行單位
	數學系

	子計畫主持人
	聯絡電話
	傳真號碼
	E-mail

	林強（95第二學期）
蕭嘉璋（96第一學期）
	65105
65135
	
	

	子計畫共同主持人
	聯絡電話
	傳真號碼
	E-mail

	
	
	
	

	計畫執行期間
	自96年2月1日至97年1月31日


2、 申請補助經費：
	經常門（60%）

	人事費

	級別
	姓名
	人數
	獎助月數
	小計

	研究生、大學生助教（95第二學期）

	劉育榮、薛本岳、許維文、王三福、陳俊吉、曹展誌、涂文耀、楊舒為、蔡秉玠、陳美君、王韻詞、許書銘

	12
	4
	195,200元

	博士生兼任助理（95第二學期）
	陳抮君
	1
	6
	36,000元

	研究生兼任助理（95第二學期）
	陳慧錚、待聘
	1 - 2
	4
	30,000元

	助教（96第一學期）
	待聘
	12
	
	201,600元

	研究生兼任助理（96第一學期）

	待聘
	3
	
	60,000元

	  合計


	516,800

	業務費

	項目名稱
	用途說明
	單位
	數量
	單價
	金額

	文具、影印、書籍、教材、教學工具（95第二學期）
	教學用
	
	
	
	38,800

	文具、影印、書籍、教材、教學工具（96第一學期）
	教學用
	
	
	
	38,400

	
	
	
	
	
	

	合計
	83,200

	經常門經費總計
	600,000


※ 經常門請依人事費、業務費分項列明，並請敘明用途及金額。
	資本門（40%）

	項目名稱
	用途說明
	單位
	數量
	單價
	金額

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	資本門經費總計
	


· 資本門請詳列擬購置之儀器設備名稱及預估金額。
3、 計畫摘要
本計畫在延續95年度其他卓越教學計畫的子計畫：微積分課後輔導規劃案，95年的計畫在幫助本校同學修習95學年上學期的微積分，本計畫在幫助同學修習下學期的微積分與96年度上學期的微積分。
微積分是本校理、工、資電、地科和管理學院學生的必修科目，也是這些學生進入專業學習的必備工具。本計畫提供週一到週四每天下午2小時，晚間3小時，週五下午2小時，週日晚間2小時，讓學生有很多可以選擇的時間，來詢問課堂、課本與作業所遇到的問題。

本計畫可對有心學習微積分的同學及對微積分有學習困難的同學給予很大幫助。
4、 計畫緣起及目標
1.微積分是理、工、資電、地科和管理學院學生進入專業學習的必備工具。工欲善其事，必先利其器；我們幫助學生有基本能力來學習其專業學識與技能。
2.很多大學都有課後輔導的措施，有些學校還有專屬的場地。
五、計畫內容、執行方法與步驟
計畫內容
1.助教輔導
（A） 輔導內容：1.微積分上課例題 2.課本習題 3.考試題目

      （不做「上機作業」的輔導）

（B） 實施地點：圖書館六樓601討論室
（C） 實施方式：學生自己來微積分討論室，請助教協助

（D）                 解決問題                

（E） 95學年第二學期實施時間：96年3月5日至96年6月29日，

每週一至週四（15：00～17：00,19：00～22：00）、
週五（15：00～17：00）及週日（19：00～21：00）。

96學年第一學期的實施時間將依校曆而定。每週開放時間亦根據實施情況與學生反映做調整。
（F） 95學年第二學期由數學系老師開〝微積分教學專題〞負責教導及考核助教.

（G） 助教需準時到微積分討論室，並於值班結束後簽到。
（H） 由兼任助理陳抮君處理行政.文書工作，如：報帳，與助教的連繫，表格製作，資料的整理，協助處理報告與評估等。

2. 網頁

網頁由助理陳抮君負責數學系網頁－網路資源－教學網站〝微積分課後輔導網頁〞（http://www.math.ncu.edu.tw/~calculus/）之資訊更新。
步驟
1. 公告微積分課後輔導的時間、地點。
2. 開學第一週，指導老師與助教開預備會，交代注意事項及安排助教輪值時間。
3. 兼任助理準備：學生預約、簽名、助教簽到表格。
4. 96年3月5日（星期一）至96年6月29日（星期五）
每週定時，有兩位助教在微積分課後輔導討論室，負責解答學生微積分的問題。
5. 助教與指導教授定期討論微積分與輔導相關事情。
6. 4月下旬，開檢討會。
7. 6月上旬，由兼任助理開始進行績效評估事宜。
5、 計畫進度及預期完成之工作項目
6、 預期成果

接受輔導的學生之微積分興趣的提升及微積分程度與成績的改進。
7、 計畫（共同）執行人之研究分工
8、 績效指標與評估方式
以問卷方式詢問受輔導的同學對此計畫績效之評估。

問卷設計如下：

國立中央大學微積分課後輔導

學生回饋單

	參加的次數


	□ 1〜5次      □ 6〜10次      □ 11〜15次 

□16〜20次    □ 21〜25次     □25次以上

	如何得知本活動
	

	項目（請圈選右欄選項)
	非常

不

同意
	不

同意
	普通
	同意
	非常

同意

	助教可以解決我的問題
	
	
	
	
	

	助教很有耐心地輔導我
	
	
	
	
	

	助教能指出我的學習盲點
	
	
	
	
	

	感想及建議：

	


計畫申請人簽章：           系所主管簽章：             院長（中心）簽章：
單位：元
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