「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫—卓越教學」期中進度報告

子計畫執行單位：　         子計畫執行人：　　 　   共同執行人：　        
	子計畫名稱
	微積分課後輔導規劃案

	計畫內容大綱、方法與過程之進度說明
	本計畫的目的在提升中央大學學生整體的微積分能力，尤其是對數學學習有困難的學生給予幫助。

本計畫之執行，先由數學系老師甄選tutors，再由教務處給予一般的tutor訓練及數學系給予微積分專業訓練。於九月下旬至一月中旬每週提供固定時段，協助本校學生學習微積分。

執行過程如下：
（1） 由教務處上網公告此輔導案（7月～ 9月）

由數學系公告tutor之遴選（7月～ 8月）

（2） 數學系遴選tutor（8月25日以前）

教務處舉辦全校TA研習營活動（9月下旬）

（3） 教務處公告此案實施的方法與時間，並由數學系微積分老師在課堂宣傳。（9月中）

（4） 教務處在數學系系務會議對積分授課老師宣傳.

（5） 輔導之實施

（A） 輔導內容：1.微積分上課例題 2.課本習題 3.考試題目

      （不做「上機作業」的輔導）

（B） 實施地點：數學系無空間可用，因此需向舊圖K書中心借用場地。此場地需辦公桌、椅及學生使用（可寫字）的椅子數張與黑板一面。

（C） 實施方式：學生自己來微積分office請tutor協助

                  解決問題                

（D） 實施時間：9月25日至96年1月12日，
每週一至週四（11：00～12：00, 14：00～17：00, 

18：30～20：30）及

週五（11：00～12：00, 14：00～16：00）

（E） 由數學系老師開〝微積分專題〞負責指導.督導及考核

tutors.

（F） Tutor需準時到微積分office，並於值班結束後簽到。指導老師得巡視〝課後輔導之狀況〞並予協助。

由一名兼任助理處理行政.文書工作，如：與各班微積分老師的連繫，與tutors的連繫，表格製作，資料的整理，協助處理報告與評估等.



	現階段完成之工作項目
	1. 確定實施地點：圖書館六樓601討論室。

2. 確定助教名單

（1）8月10日由教務處在學校網頁刊出徵求微積分課後輔導助教的消息。

（2）9月6日應徵助教截止，共有大三、大四、碩博班學生45人來應徵。

（3）應徵者成績單上的微積分成績都相當不錯，數學系老師從其中挑出12人，錄取名單如下：

劉育榮（數研所）、薛本岳（數研所）、許維文（數研所）、王三福（數學系）、陳俊吉（數學系）、黃鳳凰（統研所）、曹展誌（統研所）、林明宏（化材所）、洪偉豪（機械系）、涂文耀（土木材料所）、楊舒為（財金所），蔡秉玠（企管所）。

3. 助教訓練

（1）12名助教都選修〝微積分教學專題〞的課，接受老師的督導，並每週定時在鴻經館接受老師的教導與交換輔導心得。
（2）12名助教都報名參加9月29日全校性的TA研習營。

4. 輔導中心的設備
微積分課後輔導中心，原有桌、椅、書櫃。我們添置活動黑板、文具，並由數學系提供一些微積分教科書。
5. 網頁

在數學系網頁－網路資源－教學網站，架設〝微積分課後輔導網頁〞（http://www.math.ncu.edu.tw/~calculus/）。

網頁除提供信息外，並作〝微積分自我檢定〞與〝微積分試題參考〞之服務。


	現階段經費使用說明
經常門（業務費、國外差旅費）
資本門（研究設備費）

	補助項目
	核定金額
	支出數
	餘額
	執行率％

	
	業務費
	280,000元
	11,000元
	269,000元
	4%

	
	國外差旅費
	
	
	
	

	
	研究設備費
	
	
	
	

	
	合計
	
	
	
	

	
	執行率落後原因說明：剛開學,助教薪水未發

	現階段計畫執行之困難


	


· 注意事項：

1. 計畫執行單位請詳讀並依據國立中央大學辦理教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫—卓越教學」執行要點及細則提出期中報告。
2. 本表各欄不敷使用者，請自行調整篇幅。（建議一、二項各一頁；三、四項共一頁）
3. 現階段經費使用說明：支出數=實支數+請購未銷數+核銷簽證
製表人                        計畫執行人                         單位主管

院長                          教務長                             校長或授權人
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